A0.10 – Cronograma Técnico de Desarrollo

Objetivo

Definir la planificación técnica del desarrollo de SIGEPAN, estableciendo las fases, iteraciones, responsables, entregables técnicos, dependencias y criterios de finalización para garantizar un desarrollo ordenado y controlado.

1. Metodología de Desarrollo

El proyecto seguirá una metodología iterativa e incremental.

Cada iteración deberá producir una versión funcional e integrable del sistema.

Cada sprint finalizará con:

- Código funcional.

- Pruebas realizadas.

- Documentación actualizada.

- Integración en la rama develop.

2. Cronograma General

| Fase | Objetivo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Arquitectura y planificación | Ambos | ✅ |
| Fase 1 | Infraestructura | A | Pendiente |
| Fase 2 | Seguridad | A | Pendiente |
| Fase 3 | Catálogos | A / B | Pendiente |
| Fase 4 | Operaciones | B | Pendiente |
| Fase 5 | Reportes y Dashboard | Ambos | Pendiente |
| Fase 6 | Pruebas y Cierre | Ambos | Pendiente |

3. Plan de Sprints

Sprint 0 – Arquitectura

Objetivo

Diseñar completamente la arquitectura del sistema.

Actividades

- Arquitectura General.

- Arquitectura Física.

- Arquitectura por Capas.

- Estándares.

- Git.

- UI/UX.

- Cronograma.

Resultado esperado

Toda la documentación técnica aprobada.

Sprint 1 – Infraestructura

Objetivo

Construir la base del sistema.

Actividades

- Configuración Django.

- Arquitectura de carpetas.

- GitHub.

- Base de datos.

- Bootstrap.

- Layout principal.

- Templates base.

Responsable

Desarrollador A

Entregable

Proyecto ejecutándose correctamente.

Sprint 2 – Seguridad

Actividades

- Login.

- Logout.

- Recuperación de contraseña.

- Usuarios.

- Roles.

- Permisos.

- Menú dinámico.

Responsable

Desarrollador A

Mientras tanto

Desarrollador B

- Modelado de Productos.

- Modelado de Clientes.

- Repositorios.

- Services.

Sprint 3 – Catálogos

Desarrollador A

- Sucursales.

- Configuración.

- Métodos de pago.

Desarrollador B

- Productos.

- Categorías.

- Clientes.

Resultado

Todos los catálogos funcionando.

Sprint 4 – Inventario

Actividades

- Existencias.

- Kardex.

- Ajustes.

- Entradas.

- Salidas.

Responsable

Desarrollador B

Sprint 5 – Compras

Actividades

- Proveedores.

- Compras.

- Detalle Compra.

- Actualización Inventario.

Responsable

Desarrollador B

Sprint 6 – Ventas

Actividades

- Punto de venta.

- Facturación.

- Descuentos.

- Impuestos.

- Actualización inventario.

Responsables

Ambos desarrolladores.

Sprint 7 – Caja

Actividades

- Apertura.

- Cierre.

- Movimientos.

- Arqueo.

Responsable

Desarrollador B

Sprint 8 – Gastos

Actividades

- Registro.

- Clasificación.

- Consultas.

Responsable

Desarrollador B

Sprint 9 – Reportes

Actividades

- PDF.

- Excel.

- Reportes.

- Estadísticas.

Responsables

Ambos.

Sprint 10 – Dashboard

Actividades

- Indicadores.

- Gráficos.

- Estadísticas.

Responsable

Desarrollador A

Sprint 11 – Ayuda y Documentación

Actividades

- Ayuda.

- Acerca de.

- Manual Técnico.

- Manual Usuario.

Responsables

Ambos.

Sprint 12 – Pruebas Finales

Actividades

- Integración.

- Corrección de errores.

- Optimización.

- Validación funcional.

Resultado

Versión candidata a entrega.

4. Dependencias Técnicas

Arquitectura
      │
      ▼
Infraestructura
      │
      ▼
Seguridad
      │
      ▼
Catálogos
      │
      ▼
Inventario
      │
      ▼
Compras
      │
      ▼
Ventas
      │
      ▼
Caja
      │
      ▼
Gastos
      │
      ▼
Reportes
      │
      ▼
Dashboard
      │
      ▼
Pruebas

5. Criterios de Inicio

Un sprint podrá iniciar únicamente cuando:

- La fase anterior esté integrada.

- Existan pruebas satisfactorias.

- Las dependencias estén disponibles.

- Se hayan revisado los estándares de desarrollo.

6. Criterios de Finalización

Cada sprint se considerará terminado cuando:

- Todos los RF asignados estén implementados.

- Las pruebas sean satisfactorias.

- No existan errores críticos.

- La documentación esté actualizada.

- El código esté integrado en develop.

7. Reuniones Técnicas

Se establece el siguiente esquema:

| Reunión | Frecuencia | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Planificación | Inicio de sprint | Asignar tareas |
| Seguimiento | Durante el sprint | Resolver bloqueos |
| Revisión | Fin de sprint | Validar resultados |
| Integración | Después de revisión | Merge a develop |

8. Entregables Técnicos

Cada sprint generará:

- Código fuente.

- Scripts de base de datos (si aplica).

- Casos de prueba.

- Documentación técnica.

- Actualización del backlog.

- Registro de cambios (CHANGELOG).

9. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Conflictos en Git | Media | Alta | Trabajo por ramas feature y revisión cruzada |
| Retraso por dependencias | Media | Alta | Respetar el orden de implementación |
| Cambios de requerimientos | Baja | Alta | Mantener trazabilidad con los RF |
| Errores de integración | Media | Alta | Integración frecuente en develop |
| Inconsistencia en la UI | Baja | Media | Aplicar el Design System definido en A0.8 |

10. Indicadores de Seguimiento

Durante el desarrollo se medirá:

- Porcentaje de RF implementados.

- Número de módulos finalizados.

- Cobertura básica de pruebas.

- Incidencias pendientes.

- Tiempo promedio de integración.

- Cumplimiento del cronograma.