A0.6 – Plan Maestro de Implementación

Objetivo

Definir la estrategia de implementación del sistema SIGEPAN, estableciendo el orden de desarrollo, dependencias técnicas, distribución del trabajo entre los desarrolladores y los hitos de integración que permitirán construir el sistema de forma incremental, ordenada y verificable.

1. Estrategia General

El desarrollo seguirá una estrategia incremental.

Cada iteración deberá producir una versión funcional del sistema.

No se desarrollarán módulos aislados.

Cada iteración deberá poder ejecutarse.

2. Metodología

Se utilizará una metodología iterativa basada en:

- Planificación.

- Desarrollo.

- Integración.

- Pruebas.

- Retroalimentación.

Cada iteración finalizará con una versión estable integrada en la rama develop.

3. Fases del Proyecto

Fase 0

Arquitectura

(la que estamos terminando)

Fase 1

Infraestructura

Objetivo

Construir toda la base tecnológica.

Incluye

- Configuración Django.

- Arquitectura.

- Base de datos.

- Login.

- Usuarios.

- Roles.

- Permisos.

- Menú.

- Dashboard.

Al finalizar esta fase el sistema deberá permitir ingresar correctamente y navegar entre módulos.

Fase 2

Catálogos

Incluye

- Sucursales.

- Clientes.

- Productos.

- Categorías.

- Métodos de pago.

- Configuración.

Al finalizar existirá toda la información maestra.

Fase 3

Operaciones

Incluye

- Inventario.

- Compras.

- Ventas.

- Caja.

- Gastos.

Será la fase más extensa.

Fase 4

Información Gerencial

Incluye

- Reportes.

- Dashboard.

- Estadísticas.

- Exportaciones.

- PDF.

- Excel.

Fase 5

Cierre

Incluye

- Ayuda.

- Acerca de.

- Auditoría.

- Optimización.

- Pruebas.

- Documentación.

4. Orden Técnico

No construiremos según el menú.

Construiremos según dependencias.

Infraestructura
        │
        ▼
Seguridad
        │
        ▼
Usuarios
        │
        ▼
Sucursales
        │
        ▼
Clientes
        │
        ▼
Productos
        │
        ▼
Inventario
        │
        ▼
Compras
        │
        ▼
Ventas
        │
        ▼
Caja
        │
        ▼
Gastos
        │
        ▼
Reportes
        │
        ▼
Dashboard

5. Roadmap del Proyecto

Sprint 1

Infraestructura

Responsable

Desarrollador A

Actividades

- Proyecto Django.

- Arquitectura.

- MySQL.

- Git.

- Bootstrap.

- Templates base.

Sprint 2

Seguridad

Responsable

Desarrollador A

Incluye

- Login.

- Roles.

- Usuarios.

- Permisos.

- Menú dinámico.

Mientras tanto

Desarrollador B

Construirá

- Modelos.

- Catálogos.

- Productos.

Sprint 3

Catálogos

Desarrollador A

- Clientes.

- Sucursales.

Desarrollador B

- Productos.

- Categorías.

Sprint 4

Inventario

Desarrollador A

- Ajustes.

- Movimientos.

Desarrollador B

- Existencias.

- Kardex.

Sprint 5

Compras

Ambos desarrolladores.

Sprint 6

Ventas

Ambos desarrolladores.

Sprint 7

Caja

Ambos desarrolladores.

Sprint 8

Reportes

Ambos desarrolladores.

Sprint 9

Dashboard

Ambos desarrolladores.

Sprint 10

Pruebas

Ambos desarrolladores.

6. Matriz de Dependencias

| Módulo | Depende de |
| --- | --- |
| Seguridad | Ninguno |
| Usuarios | Seguridad |
| Sucursales | Usuarios |
| Clientes | Usuarios |
| Productos | Categorías |
| Inventario | Productos |
| Compras | Productos + Inventario |
| Ventas | Clientes + Productos + Inventario |
| Caja | Ventas |
| Reportes | Todos |
| Dashboard | Reportes |

7. Criterios para iniciar un módulo

Un módulo únicamente podrá comenzar cuando:

- Las dependencias estén completas.

- Las pruebas de integración anteriores sean satisfactorias.

- El modelo de datos correspondiente esté definido.

8. Criterios para finalizar un módulo

Un módulo se considerará terminado cuando:

- Todos los RF asignados estén implementados.

- Existan pruebas unitarias básicas.

- Se hayan realizado pruebas funcionales.

- Se haya actualizado la documentación técnica.

- El código esté integrado en develop.

9. Hitos del Proyecto

| Hito | Resultado esperado |
| --- | --- |
| H1 | Infraestructura funcionando |
| H2 | Seguridad completa |
| H3 | Catálogos completos |
| H4 | Operaciones funcionando |
| H5 | Reportes disponibles |
| H6 | Sistema completamente integrado |

10. Estrategia de Integración

La integración no será al final del proyecto.

Será continua.

Cada sprint terminará con:

- Código integrado.

- Pruebas.

- Corrección.

- Liberación interna.