ACTUALIZACION DE AUDITORIA TECNICA — SIGEPAN

Reconciliacion entre la auditoria base (02-08-2026), el checklist de avance del equipo
(03 y 04-08-2026) y verificacion directa del codigo fuente actual

Sistema Integral de Gestion para Panaderias (SIGEPAN)
Equipo: Yilbert Fernandez Espinoza y Cesar Campos Torres — Y&C SYSTEMS
Fecha del analisis: 4 de agosto de 2026

# 1. Alcance y metodo de esta actualizacion

La auditoria tecnica del 2 de agosto de 2026 (Auditoria_Tecnica_SIGEPAN.docx) establecio una linea base: 51% de avance funcional promedio (34 RF), 74% de avance no funcional evaluable y 53% de avance general estimado del proyecto. Desde entonces el equipo registro trabajo adicional en SIGEPAN/CHECKLIST_YILBERT.md (03 y 04 de agosto), que reporta como "TERMINADO" un conjunto de RF que en la auditoria base estaban en 0% o parcial.

Esta actualizacion no repite la auditoria completa: parte de la linea base, contrasta cada afirmacion del checklist contra el codigo fuente real (backend/apps/), y solo ajusta el porcentaje de un RF cuando hay evidencia directa en el codigo — no por la sola palabra "TERMINADO". El resultado incluye dos hallazgos nuevos que el checklist no reporta y que son bloqueantes.

# 2. Resumen ejecutivo

| Indicador | 02-ago (linea base) | 04-ago (actualizado) |
| --- | --- | --- |
| Avance funcional promedio (34 RF) | 51% | aprox. 72% |
| Avance no funcional evaluable (7 RNF) | 74% | aprox. 75% (sin cambios materiales) |
| Avance general estimado del proyecto | 53% | aprox. 68% |

Lectura rapida:

El modulo de reporteria (RF-019, RF-025, RF-027), el dashboard (RF-020), las bitacoras (RF-021/RF-022), la entrada de inventario (RF-028) y la ayuda contextual (RF-031) pasaron de estado "no implementado" a implementados y verificados en codigo — confirma lo reportado en el checklist.

El bug critico de RF-012 (venta.total sin asignar, bloqueaba toda venta) esta corregido y confirmado en el codigo.

Se encontraron dos bugs criticos nuevos, no reportados en el checklist: uno bloquea toda anulacion de venta (RF-012) y otro bloquea todo registro de compra (RF-030). Ver seccion 3.

El hueco de seguridad mas grande de la auditoria base (6 de 14 apps sin control de sesion/permisos) sigue practicamente igual: solo se sumaron inventario y dashboard.

# 3. Hallazgos nuevos: bugs criticos no reportados en el checklist

Ambos bugs comparten la misma causa raiz: el modelo Inventario define sus llaves foraneas como id_producto e id_sucursal (backend/apps/inventario/models.py), pero el codigo nuevo/existente en ventas y compras consulta Inventario.objects.filter(producto=..., sucursal=...) — nombres de campo que no existen en el modelo. Django lanza FieldError de inmediato al construir la consulta, no de forma silenciosa.

3.1 RF-012 — Anulacion de venta rota

backend/apps/ventas/views.py, funcion anular_venta(): al reintegrar stock, ejecuta Inventario.objects.select_for_update().filter(producto=detalle.producto, sucursal=venta.caja.sucursal). Con los nombres de campo reales del modelo (id_producto, id_sucursal), esta linea falla con FieldError en cuanto un cajero o administrador intenta anular cualquier venta. El registro de una venta nueva ya funciona (el bug de venta.total quedo corregido), pero anular una venta ya registrada no funciona hoy.

3.2 RF-030 — Registro de compra roto

backend/apps/compras/views.py, funciones crear_compra() y anular_compra(): ambas ejecutan el mismo patron, Inventario.objects.filter(producto=detalle.producto, sucursal=usuario_actual.id_sucursal). Esto coincide con lo que el checklist de Yilbert ya habia detectado ("mismo tipo que inventario") y dejo "en pausa, esperando confirmacion de Cesar" — se confirma aqui que el bug sigue presente en el codigo actual sin corregir. Cualquier compra que llegue a la etapa de actualizar inventario falla con FieldError, lo que interrumpe la transaccion (@transaction.atomic) y revierte todo el registro de compra. Es, en severidad, equivalente al bug de venta.total que bloqueaba RF-012 antes de esta semana.

Correccion para ambos casos: cambiar producto= por id_producto= y sucursal= por id_sucursal= en las cuatro ocurrencias (ventas/views.py: 1 en anular_venta; compras/views.py: 2, en crear_compra y anular_compra). Es un cambio de una linea por ocurrencia, sin impacto en base de datos ni en otros modulos — maxima prioridad antes de cualquier otra tarea, junto con las pruebas del Entregable #5 que dependen de completar ventas y compras de inicio a fin.

3.3 RF-024 — Clase DatosEmpresa duplicada

backend/apps/configuracion/models.py define la clase DatosEmpresa dos veces: una version hereda de BaseModel (con nombre_comercial, cedula_juridica, regimen como texto libre) y, mas abajo en el mismo archivo, una segunda version hereda directamente de models.Model con managed=False y regimen tributario como choices (Tradicional/RTS/Otro) — esta es la que describe el checklist como TERMINADA. En Python, la segunda definicion sobrescribe a la primera dentro del mismo modulo: la app funciona porque Django solo ve la segunda clase, pero la primera queda como codigo muerto confuso dentro del mismo archivo, con alto riesgo de que alguien edite la definicion equivocada en el futuro. Recomendacion: eliminar la primera definicion (BaseModel) del archivo.

# 4. Estado actualizado de los 34 requerimientos funcionales

% 02-ago = linea base de la auditoria anterior. % 04-ago = ajustado solo donde se verifico evidencia directa en el codigo actual (no solo la palabra del checklist). Responsable segun DOCUMENTACION/RF ASIGNADOS.xlsx; "apoyo" indica que Yilbert desarrollo la solucion por Cesar segun el propio checklist.

| RF | Nombre | Resp. | 02-ago | 04-ago | Que falta / detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Lenguaje de programacion (Python) | Yilbert | 100% | 100% | Sin cambios. |
| RF-002 | Gestor de base de datos (MySQL) | Yilbert | 100% | 100% | Sin cambios. |
| RF-003 | Framework de desarrollo (Django) | Yilbert | 100% | 100% | Sin cambios. |
| RF-004 | Control de accesos | Yilbert | 60% | 65% | Se sumaron inventario y dashboard con los mixins estandar. Siguen sin control de sesion/permisos: categorias, productos, proveedores, compras, caja, ventas (6 de 14 apps). |
| RF-005 | Login | Yilbert | 90% | 90% | Sin cambios. Sigue sin bloqueo por intentos fallidos. |
| RF-006 | Gestion de usuarios | Yilbert | 100% | 100% | Sin cambios. |
| RF-007 | Gestion de roles y permisos | Yilbert | 100% | 100% | Sin cambios. RolPermiso.fecha_creacion sigue sin auto_now_add (riesgo conocido, no corregido). |
| RF-008 | Menu principal | Yilbert | 65% | 85% | Verificado: grupo "Reportes" agregado a MENU tras crear las URLs reales. "Salir" sigue hardcoded en navbar.html. |
| RF-009 | Gestion de sucursales | Yilbert | 100% | 100% | Sin cambios. |
| RF-010 | Gestion de categorias | Cesar | 55% | 55% | Sin trabajo reportado ni detectado. Repository/Service vacios, sin mixins de seguridad. |
| RF-011 | Gestion de productos | Cesar | 55% | 55% | Sin trabajo reportado ni detectado. Calculo de precio_venta sigue solo en JavaScript. |
| RF-012 | Registro de ventas | Cesar | 45% | 75% | CONFIRMADO: venta.total ya se asigna (subtotal + impuesto - descuento); una venta se puede completar. NUEVO BUG: anular_venta usa Inventario.filter(producto=/sucursal=) inexistentes -> la anulacion de ventas falla siempre (seccion 3.1). |
| RF-013 | Gestion de metodos de pago | Cesar | 10% | 10% | Sin vistas, URLs ni formulario. El Excel de seguimiento dice "COMPLETO" pero no hay evidencia en codigo. |
| RF-014 | Apertura de caja | Cesar | 70% | 70% | Sin cambios. Campo turno sigue sin existir en modelo ni DDL. |
| RF-015 | Cierre de caja | Cesar | 60% | 60% | Sin cambios. |
| RF-016 | Control de inventario | Cesar (apoyo Yilbert) | 35% | 50% | Verificado: corregido el bug producto__nombre -> id_producto__nombre en vistas y templates de lista/detalle. Pendiente: ventas y compras siguen sin usar MovimientoInventarioService (mutan stock directo), y en compras esa mutacion ademas esta rota (seccion 3.2). |
| RF-017 | Registro de mermas | Cesar | 0% | 0% | Sin modelo Merma en ningun models.py. Tabla merma ya existe en la BD real. |
| RF-018 | Registro de anulacion y ajustes | Cesar | 30% | 30% | Sin modelo Ajuste. Sin cambios detectados. |
| RF-019 | Reportes operativos | Yilbert | 0% | 80% | Verificado: app reportes con repositories.py, services.py, exports.py y views.py con contenido real (antes vacios). Reporte de ventas e inventario con filtros y exportacion PDF/Excel. |
| RF-020 | Dashboard gerencial | Yilbert | 10% | 85% | Verificado: dashboard/repositories.py con consultas reales (Sum/Avg sobre Venta y DetalleVenta), ya no hay placeholders "--". SessionRequiredMixin agregado. Pendiente: diferencias de caja y mermas (dependen de RF-017/RF-018). |
| RF-021 | Bitacora de ingresos | Yilbert | 55% | 90% | Verificado: security/exports.py con exportar_bitacora_pdf y exportar_bitacora_excel implementados y usados. |
| RF-022 | Bitacora de movimientos | Yilbert | 45% | 90% | Verificado junto con RF-021: mismo modulo de exportacion, mas filtros agregados. |
| RF-023 | Vinculacion de cuenta Google | Yilbert | 55% | 55% | Sin cambios: el scope solicitado sigue sin incluir spreadsheets (solo openid/email/profile). |
| RF-024 | Configuracion tributaria | Yilbert | 15% | 70% | Verificado: modelo DatosEmpresa (tabla real, regimen como choices), formulario y menu. NUEVO HALLAZGO: la clase esta duplicada en el archivo de modelos (seccion 3.3), corregir antes de dar por cerrado el RF. |
| RF-025 | Reporte tributario mensual | Yilbert | 0% | 85% | Verificado: vista con agrupacion dinamica por metodo de pago en apps/reportes. |
| RF-026 | Registro de gastos operativos | Cesar | 5% | 5% | Sin modelo GastoOperativo. Tabla ya existe en la BD real. |
| RF-027 | Reporte de utilidad estimada | Yilbert | 0% | 85% | Verificado en apps/reportes: costo estimado = cantidad x precio_compra por linea de venta del periodo. |
| RF-028 | Entrada de inventario | Cesar (hecho por Yilbert) | 5% | 85% | Verificado: InventarioRepository.obtener_o_crear(), MovimientoInventarioForm, vista con mixins de seguridad y auditoria, templates y menu. |
| RF-029 | Gestion de clientes | Cesar (verificado por Yilbert) | 95% | 95% | Sin cambios; sigue siendo la app mejor implementada del proyecto. |
| RF-030 | Registro de compras | Cesar | 55% | 45% | AJUSTADO A LA BAJA: el fix identificado por Yilbert (producto=/sucursal= -> id_producto=/id_sucursal=) sigue sin aplicarse en crear_compra y anular_compra. Toda compra que llegue a actualizar inventario falla con FieldError (seccion 3.2) — bug bloqueante, no solo pendiente. |
| RF-031 | Modulo de ayuda contextual | Yilbert | 5% | 85% | Verificado: template tag boton_ayuda cargado en dashboard, productos/lista, ventas/lista_ventas y caja/lista_cajas — coincide exactamente con lo reportado en el checklist. |
| RF-032 | Administracion de ayudas | Yilbert | 70% | 70% | Sin cambios. |
| RF-033 | Acerca de | Yilbert | 95% | 95% | Sin cambios. |
| RF-034 | Cambio de usuario | Cesar / Yilbert | 40% | 75% | Verificado: cambiar_usuario_view() implementada, registrada en urls.py y conectada al menu de usuario. Sigue reutilizando el tipo LOGOUT en la bitacora (no hay tipo propio CAMBIAR_USUARIO). |

# 5. Prioridades inmediatas por responsable

Cesar — bloqueante, antes de cualquier otra tarea:

Corregir Inventario.objects.filter(producto=..., sucursal=...) -> id_producto=/id_sucursal= en compras/views.py (crear_compra y anular_compra) y en ventas/views.py (anular_venta). Sin esto, ni las compras ni la anulacion de ventas funcionan, y ambas son necesarias para las capturas del Entregable #5.

Confirmar con Yilbert el fix de RF-030 que esta preparado y en pausa desde el 04-08 — aplica el mismo patron de correccion anterior.

RF-010, RF-011, RF-013, RF-014, RF-015, RF-017, RF-018, RF-026: sin cambios desde la linea base. Son los RF con menor avance de todo el proyecto (0%-70%) y todos asignados a Cesar.

Yilbert — pendientes menores:

Eliminar la definicion duplicada de DatosEmpresa en configuracion/models.py (seccion 3.3).

RF-023: agregar el scope de Google Sheets si se retoma la exportacion a Sheets (RF-023 marcado "si sobra tiempo" en el checklist).

Investigar por que la UI de Asignacion de Permisos no dejaba guardar (nota ya dejada en el checklist) — puede afectar el otorgamiento de permisos a otros modulos nuevos.

Equipo — Entregable #5 (viernes):

Las pruebas funcionales de inicio a fin (5.4.3) y las de carga de datos (5.4.4) del checklist no se pueden capturar todavia en compras ni en anulacion de ventas mientras los bugs de la seccion 3 sigan presentes — coordinar el orden: primero los dos fixes, despues las capturas.

# 6. Nota metodologica

Los porcentajes de RF sin evidencia directa en codigo (por ejemplo RF-013, marcado "COMPLETO" en DOCUMENTACION/RF ASIGNADOS.xlsx pero sin vistas ni URLs encontradas) se mantienen en el valor de la auditoria base y no se recalculan al alza solo por el estado del Excel de seguimiento — el propio checklist de Yilbert ya senalo discrepancias de este tipo entre el Excel y el codigo real para RF-020, RF-021, RF-022, RF-023 y RF-024. Este documento prioriza siempre la evidencia de codigo sobre el seguimiento manual.

No se recalculo en esta pasada la adherencia arquitectonica (Model-Repository-Service-BaseModel-ValidationError-Auditoria-Permisos aplicados de forma completa) ni los 10 requerimientos no funcionales; ambos quedan pendientes de una revision dedicada, ya que el patron completo sigue limitado a clientes y ayuda, con inventario y dashboard sumando proteccion de sesion pero sin conectar aun sus Service/Repository al resto de modulos transaccionales.